Аналитическая записка

по итогам проведения мониторинга эффективности реализации

муниципальных долгосрочных целевых программ за 2009 год

| Содержание | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| 1. Долгосрочная целевая программа «Развития физической культуры и спорта в г. Чкаловске на 2007 - 2009 годы » | 5 |
| 1.1. Основные цели и задачи Целевой программы | 5 |
| 1. 2. Сведения о выполнении поставленных задач. | 5 |
| 1.3. Финансовое обеспечение Целевой программы в 2009 году | 6 |
| 1.4. Выполнение программных мероприятий | 6 |
| 1.5.Вывод об эффективности программы | 8 |
| 2. Программа "Пожарная безопасность жилищного фонда городского поселения город Чкаловск Чкаловского района Нижегородской области на 2008 - 2010 годы" | 10 |
| 2.1. Основные цели и задачи Целевой программы | 10 |
| 2.3. Финансовое обеспечение Целевой программы. | 10 |
| 2.4. Выполнение программных мероприятий | 11 |
| 2.5.Вывод об эффективности программы | 11 |
| 3. «Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории г. Чкаловска на 2007 - 2010 гг.» | 12 |
| 3.1. Основные цели и задачи Целевой программы | 12 |
| 3. 2. Анализ выполнения поставленных целей и задач | 12 |
| 3.3. Финансовое обеспечение Целевой программы | 13 |
| 3.4. Выполнение программных мероприятий | 13 |
| 3.5.Вывод об эффективности программы | 14 |
| 4. «Программа по развитию наружного освещения города Чкаловска на период 2008 - 2012 гг.» | 14 |
| 4.1. Основные цели и задачи Целевой программы | 14 |
| # 4. 2. Анализ выполнения поставленных целей и задач | # 14 |
| 4.3. Финансовое обеспечение Целевой программы | 15 |
| 4.4. Выполнение программных мероприятий | 15 |
| 4.5.Вывод об эффективности программы | 15 |
| Итоги | 15 |
| Выводы и приложения | 16 |

Введение

Финансово-экономическим отделом проведен мониторинг эффективности реализации  долгосрочных целевых программ в соответствии с постановлением администрации города Чкаловска от 11.03.2010 №30 «Об утверждении положения о порядке проведения мониторинга эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ города Чкаловска Нижегородской области».

В процессе работы над аналитической запиской проанализированы  следующие материалы:

- сведения от  администрации города Чкаловска  (далее – администрация) о кассовых расходах администрации по данным программам,

- сведения от ТСЖ, ЗАО «ДУК»,

- информация от МЧС России,

- оценка основных целевых индикаторов от исполнителей-координаторов   программ.

В аналитической записке дана характеристика целей, задач и финансового обеспечения целевых программ, плановых мероприятий программы и их реализации.

На территории города Чкаловска в 2009 году реализовывалось 4 долгосрочных целевых программы.

Таб. №1

Перечень городских программ,  реализуемых на территории города Чкаловска в 2009 году

|  |  |  | (тыс.рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | 2009 год |  |  |
|  |  | Запланировано в бюджете на 2009 год | Исполнено на 01.01.2010 | % исполнения |
|  | Программа развития физической культуры и спорта в г. Чкаловске на 2007 - 2009 годы | 80,0 | 71,8 | 89,8% |
|  | Программа "Пожарная безопасность жилищного фонда городского поселения город Чкаловск Чкаловского района Нижегородской области на 2008 - 2010 годы" | 55,0 | 39,7 | 72,1% |
|  | Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории г. Чкаловска на 2007 - 2010 годы | 114,0 | 109,0 | 95,6% |
|  | «Программа по развитию наружного освещения города Чкаловска на период 2008 - 2012 гг.» | 290,0 | 290,0 | 100% |
|  | ВСЕГО | 539,0 | 510,5 | 94,7% |

1. Долгосрочная целевая программа «Развития  физической  культуры  и спорта в г. Чкаловске на 2007 - 2009 годы  ».

1.1. Основные цели и задачи Целевой программы

Основная  цель программы:

Создание условий для:

-  реализации  права  граждан  на  занятия физической культурой и спортом,

- для развития массовых и индивидуальных  форм физкультурно-оздоровительной    и    спортивной работы  в  учреждениях,  на   предприятиях,   в организациях города;

Основные задачи программы:

1. Развитие нормативно-правовой базы управления физической культурой и спортом,                 
2. Улучшение спортивной материально-технической базы города:                                   
-  ремонтные   работы   физкультурно-спортивных сооружений,                                     
-  обеспечение эффективной деятельности действующих сооружение.         
3. Формирование у детей  и  подростков  навыков здорового образа жизни                         
4. Пропаганда здорового образа жизни.

# 1. 2. Сведения о выполнении поставленных задач

| Наименование задачи | Сведение об исполнении |
| --- | --- |
| Развитие нормативно-правовой базы управления физической культурой и спортом | Разрабатывались различные положения по городским, районным и областным соревнованиям |
| Ремонтные работы физкультурно-спортивных сооружений | Произведены ремонтные работы административного здания МУ ФСК «Спартак» в 2009 году |
| Обеспечение эффективной деятельности действующих сооружений | Практически все летние и зимние соревнования проводились на стадионе МУ ФСК «Спартак» |
| Формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни | Введены новые секции спортивной направленности |
| Пропаганда здорового образа жизни | Пропаганда здорового образа жизни осуществлялась через публикацию в СМИ, на спортивных занятиях. |

1.3. Финансовое обеспечение Целевой программы в 2009 году

Плановый объем финансирования составляет 130,0 тыс. руб., в том числе за счет:

- средств бюджета  города Чкаловска - 80,0 тыс. руб.,

- средств внебюджетных источников - 50 тыс. руб.

Фактические расходы составили:

- средства бюджета города Чкаловска -  71,8 тыс. руб.

1.4. Выполнение программных мероприятий

| Наименование мероприятия | Наименование исполнителя, ответственного за проведение мероприятия | Ед. измерен. | Утверждено в целевой программе | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лыжные гонки на призы В.П. Чкалова | Администрация города Чкаловска | Раз. | 1 | 1 |
| Первенство города среди по футболу среди уличных команд | Администрация города Чкаловска, МУ ФСК «Спартак» | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение детского турнира по хоккею «Золотая шайба» | Администрация города Чкаловска | Раз. | 1 | 1 |
| Оказание материальной помощи лыжному клубу «Аградор» | Администрация города Чкаловска, Предприятия города | Раз. | 1 | 0 |
| Проведение детского турнира по хоккею «Золотая шайба» | Администрация города Чкаловска | Раз. | 1 | 1 |
| Поведение детского турнира по мини-футболу (в спортзале) | Администрация города Чкаловска | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение соревнований среди детей по конькобежному спорту | Администрация города Чкаловска совместно с ОКС | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение турнира по футболу им. А.И. Маркова | Администрация города Чкаловска | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение эстафетного пробега, посвященного Дню Победы | Администрация города Чкаловска | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение кубка города среди школьников по баскетболу | Администрация города Чкаловска совместно с ОКС | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение шахматного детского турнира на приз газеты «Чкаловский вестник» | Администрация города Чкаловска совместно с ОКС | Раз. | 1 | 0 |
| Проведение легкоатлетического кросса «Золотая осень» | Администрация города Чкаловска совместно с ОКС | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение первенства города по мини-футболу на призы местного отделения партии «Единая Россия» | Администрация города Чкаловска, МУ ФСК «Спартак» | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение первенства города по настольному теннису | Администрация города Чкаловска | Раз. | 1 | 1 |
| Туристический слет с участиями предприятий и организаций города | Администрация города Чкаловска совместно с ОКС | Раз. | 1 | 1 |
| Спартакиада среди трудовых коллективов | Администрация города Чкаловска | Раз. | 1 | 5 |
| Общегородской турнир по подводному лову на ОАО «Чкаловская судоверфь» | Администрация города Чкаловска | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение спортивных праздников и дней здоровья на предприятиях | Администрация города Чкаловска, Предприятия города | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение одного из этапов кубка Нижегородской области по лыжероллерам | Администрация города Чкаловска | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение кубка города по гребле на ялах | Администрация города Чкаловска, РСТК ОСТО | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение областных соревнований по рыбной ловле спиннингом | Администрация города Чкаловска, областное общество рыболовов | Раз. | 1 | 1 |
| Проведение дня физкультурника | Администрация города Чкаловска, МУ ФСК «Спартак» | Раз. | 1 | 1 |
| Пропаганда физической культуры и спорта | Администрация города Чкаловска | Раз. | 1 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  | 23 | 25 |

1.5.Вывод об эффективности программы

Эффективности реализации программы за 2009 год получила положительную оценку.

Эффект от реализации программы

| N п/п | Мероприятие | Желаемый результат | Достижение результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое обеспечение развития физической культуры и спорта | Упорядочивание системы нормативно-правового обеспечения отрасли "Физическая культура и спорт" в городе Чкаловске | Достигнуто |
| 2. | Строительство и ремонт физкультурно- спортивных сооружений | Увеличение пропускной способности спортивных сооружений г. Чкаловска. Улучшение материально-технической базы | За счет улучшения административного здания стадиона «Спартак» увеличена пропускная способность спортивного сооружения, улучшена материально-техническая база стадиона |
| 3. | Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных комплексов и физкультурно-массовой работы с детьми | Обеспечение физкультурно-спортивных комплексов спортивным оборудованием, спортивным инвентарем | Частично реализовано |
| 4. | Физкультурно- оздоровительная работа с детьми и молодежью | Увеличение числа детей, занимающихся физической культурой и спортом | Достигнуто |
| 5. | Развитие спорта высших достижений | Увеличение числа чкаловских спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях межрайонного, областного и российского масштаба. Повышение спортивного престижа города. Повышение стимулов у детей и подростков области к занятиям спортом | До 2009 года не было, в настоящее время 2 спортсмена. |
| 6. | Физкультурно- оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом в городе. Формирование потребности к занятиям физической культурой у населения города | В 2008 году спортом занималось 2,5-3 тыс. чел, а в 2009 году – до 4-х тыс. чел. (зимний период времени) |
| 7. | Пропаганда физической культуры и спорта | Пропаганда здорового образа жизни. Повышение информированности жителей области о работе руководства города по развитию физической культуры и спорта | Давались статьи в СМИ, пропаганда во время секций. |

В 2009 году мероприятия программы реализовывались в рамках Года молодежи в России и направлены на позитивное изменение ситуации, связанной с оказанием содействия в решении проблемы организации свободного времени детей и молодежи, повышения их спортивного потенциала, а также на увеличение количества жителей г. Чкаловска, занимающихся физической культурой и спортом.

По итогам 2009 года в рамках реализации программных мероприятий удалось достичь положительных результатов.

2. Программа "Пожарная безопасность  жилищного фонда городского поселения  город  Чкаловск Чкаловского района Нижегородской области на 2008 - 2010 годы".

2.1. Основные цели и задачи Целевой программы

Цель программы: Формирование   комплекса   мероприятий,   направленных   на

укрепление пожарной  безопасности  жилищного  фонда  города Чкаловска, снижение гибели и травматизма  людей  и  размера

материальных потерь на пожарах.

Основные     задачи     программы:

-   реализация первоочередных  мер  по  противопожарной  защите жилья,

-  совершенствование организации профилактики  пожаров,
-  сокращение количества пожаров на объектах жилищного фонда.

# 2. 2. Анализ выполнения поставленных задач

| Наименование цели/задачи | Сведения о достижении |
| --- | --- |
| - реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья | В целом по программе мероприятия реализованы. |
| - совершенствование организации профилактики пожаров | За счет реализации программных мероприятий производилась профилактика пожаров |
| - сокращение количества пожаров на объектах жилищного фонда | По данным МЧС в 2009 году на 4 пожара меньше, чем за аналогичный период 2008 года. В жилых домах на 6 пожаров меньше, чем за аналогичный период 2008 года. |

2.3. Финансовое обеспечение Целевой программы.

Плановый объем финансирования из бюджета города составляет  55 тысяч рублей. Фактические расходы бюджета города составили 39,7 тыс. руб.

В программе предусмотрено финансирование мероприятий за счет средств граждан в сумме 136 тыс. руб. Фактически на реализацию мероприятий направлено 832397 руб., что в 6 раз превышает плановые значения.

2.4. Выполнение программных мероприятий

| Наименование | Ед. измерен. | Утверждено в целевой программе на 2009 год | Достигнуто |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт и замена электропроводки с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, электрических устройств в местах общего пользования | Кол-во домов | 2 | 35 |
| Ремонт неисправных печей и дымоходов | Кол-во домов | 20 | 10 |
| Проведение проверки и очистка вентиляционных каналов и печных дымоходов; проверка технического состояния газоходов | Кол-во домов | 42 | 34 |
| Проведение работ по очистке чердачных и подвальных помещений от сгораемого мусора | Кол-во домов | 38 | 42 |
| Устройство замков на чердачных и подвальных помещениях | Кол-во домов | 70 | 28 |
| Ликвидация строений, находящихся в противопожарных разрывах между жилыми домами | Кол-во домов | 2 |  |
| Ремонт и установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях в границах придомовой территории МКД, установка обозначений мест размещения пожарных гидрантов | Кол-во домов | 2 |  |
| Приобретение наглядных материалов, изготовление печатных изданий, памяток для населения в целях проведения противопожарной пропаганды в МКД | Кол-во домов | 21 | 198 |
| итого |  | 197 | 347 |

2.5.Вывод об эффективности программы

По итогам 2009 года в рамках реализации программных мероприятий удалось достичь положительных результатов.

Эффективность программы подтверждается ее основным     показателем эффективности, который был достигнут  в ходе реализации программных мероприятий в  2009 году, а именно:

-  сокращение количества пожаров на объектах жилищного фонда (с 17 до 11) .

3. «Программа по обеспечению  первичных мер пожарной безопасности на  территории г. Чкаловска на  2007 - 2010 гг.».

3.1. Основные цели и задачи Целевой программы

Цель программы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на территории города  Чкаловска,  создание  безопасных условий для жизни и здоровья населения города.

Задачи программы:

- Повышение уровня противопожарной защиты объектов  в городе Чкаловске,                                 
 - Совершенствование организации профилактики пожаров.

# 3. 2. Анализ выполнения поставленных целей и задач:

| Наименование целевого индикатора | Наименование исполнителя, ответственного за достижение целевого индикатора | Ед. измерен. | Значение целевого индикатора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в целевой программе | Достигнуто |
| Обеспечение города дорогами с твердым покрытием (кв. Жукова, пер. Мичурина) | Районный бюджет | М. | 145 | 145 |
| Обеспечение города сетями наружного водопровода, замена ветхих сетей с установкой на них пожарных гидрантов (кв. Жукова, пер. Мичурина) | Бюджет организаций | М. | 185 | 363 |
| Установка новых пожарных гидрантов | Бюджет организаций | Шт. | 5 | 5 |
| Установка новых пожарных гидрантов | Бюджет города | Шт. | 3 | 4 |
| Ремонт пожарных гидрантов | Бюджет города | Шт. | 15 | 30 |
| Оборудование естественных водоемов для целей пожаротушения | Бюджет города | Шт. | 2 | 2 |
| Оборудование пожарных гидрантов и водоемов указателями | Бюджет города | Шт. | 54 | 54 |
| Противопожарная пропаганда и информирование населения о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | Бюджет города | Шт. | 1 | 1 |
| Издание и распространение рекламной продукции | Бюджет города | Раз. | 1 | 1 |
| Ремонт оголовков 5 колодцев | Бюджет города | Шт. | 5 | 5 |
| Содержание и профилактическое обслуживание гидрантов | Бюджет города | раз | 12 | 12 |

3.3. Финансовое обеспечение Целевой программы.

Основными источниками финансирования мероприятий Программы определены средства:

- средства бюджета города Чкаловска в сумме 114 тыс. руб.,

-средства районного бюджета  (Согласно Целевой районной       программе      постановление  Земского        собрания      от 28.02.2007 N 19) в сумме 570 тыс. руб.,

- средства организаций –  в сумме 249 тыс. руб.

3.4. Выполнение программных мероприятий

Запланированные на 2009 года мероприятия были реализованы в полной мере.

В  2009 году за счет городского бюджета были осуществлены следующие программные мероприятия:

Ремонт (30-ти) и установка (4-х) гидрантов, ремонт оголовков 5 колодцев,  оборудование 2-х естественных водоемов для целей пожаротушения, оборудование пожарных гидрантов и водоемов указателями в количестве 54 штук, проводилась противопожарная пропаганда и информирование населения о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности, собственными силами издавалась и распространялась противопожарная агитационная продукция, осуществлялось ежемесячное содержание и профилактическое обслуживание гидрантов, на дороге по ул. Космонавтов осуществлено твердое покрытие, производился ямочный ремонт городских дорог.

За счет средств организаций и индивидуальных застройщиков были проведены следующие программные мероприятия – обеспечение города сетями наружного водопровода, замена ветхих сетей с установкой на них пожарных гидрантов (363 м.).

Отремонтированы дороги по ул. Ленина и ул. Суворова.

3.5.Вывод об эффективности программы

По итогам 2009 года в рамках реализации программных мероприятий удалось достичь положительных результатов.

Эффективность программы подтверждается  достижением основного показателя эффективности - уменьшения количества пожаров на 12 %.

4. «Программа по развитию наружного освещения города Чкаловска  на период 2008 - 2012 гг.»

4.1. Основные цели и задачи Целевой программы

Основная  цель программы:

Повышение   уровня   освещенности   и    снижение потребления электроэнергии  в  системе  наружного освещения за счет  применения  более  экономичных источников  освещения  дорожно-уличной   сети   и придомовых территорий города Чкаловска.

Основные задачи:

1.  Улучшение  освещенности  улиц   и   повышение безопасности дорожного движения,

2. Улучшение освещенности  придомовых  территорий города,

3. Снижение потребления электроэнергии в  системе наружного освещения  города  за  счет  применения  более экономичных источников освещения,

4.  Повышение   надежности,    безопасности    и эффективности эксплуатации  электроосветительного оборудования,

5. Минимизация затрат на  эксплуатацию  и  ремонт электроосветительного оборудования,

6.  Использование  светильников,  демонтированных             при  реконструкции  системы  наружного  освещения центральных улиц,  для  освещения  второстепенных улиц и дворовых территорий.

4. 2. Анализ выполнения поставленных целей и задач

| Наименование | Ед. измерен. | Утверждено | Достигнуто |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и ремонт электрооборудования в пунктах учета и управления уличного освещения | Шт. | 15 | 15 |
| Реконструкция и ремонт наружного освещения придомовой территории многоквартирных домов г.Чкаловска | Шт. | 21 | 21 |
| Реконструкция и ремонт наружного освещения дорожно-уличной сети индивидуальной застройки г. Чкаловска | Шт. | 27 | 27 |
| Реконструкция и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети г. Чкаловска | Шт. | 10 | 14 |

4.3. Финансовое обеспечение Целевой программы.

Плановый объем финансирования за счет средств  бюджета города Чкаловска составляет 290 тыс. руб.

Фактические расходы составили - 290 тыс. руб.

4.4. Выполнение программных мероприятий

В  2009 году за счет городского бюджета были осуществлены следующие программные мероприятия:

- Реконструкция и ремонт электрооборудования в пунктах учета и управления уличным освещением (6 ТП),

- Реконструкция и ремонт  наружного освещения придомовой территории многоквартирных домов г. Чкаловска (21 лампа),

- Реконструкция  и ремонт наружного освещения дорожно-уличной сети индивидуальной застройки г. Чкаловска (27 ламп),

-  Реконструкция и ремонт  наружного освещения улично-дорожной сети г. Чкаловска (14 ламп).

4.5.Вывод об эффективности программы

По итогам 2009 года в рамках реализации программных мероприятий  удалось достичь положительных результатов.

Основной причиной  положительной динамики эффективности программы явилось перевыполнение плановых показаний  по реконструкции и ремонту  наружного освещения улично-дорожной сети г. Чкаловска.

Итоги:

Подводя итоги проведенного мониторинга долгосрочных программ за 2009 год необходимо отметить, что оценка затруднена в связи с тем, что:

1) При утверждении некоторых программ индикаторы устанавливаются на весь период действия программ,

2) В результате отсутствия механизма реализации целевых программ, количественных и качественных измерителей целей, задач и результатов программы не представилось возможным в целом определить результативность и эффективность реализации целевых программ; можно только сделать выводы о соответствии в той или иной степени проведённых мероприятий перечню мероприятий, предусмотренных программой, и полноты выполнения мероприятий целевых программ.

Выводы и предложения:

- По результатам проведенной оценки эффективности реализации городских программ все программы получили положительную оценку,

- Финансирование программ на 2010 год не приостанавливать и не уменьшать.