Заключение
 об  эффективности реализации целевой программы

«Программа по развитию наружного освещения города Чкаловска  на период 2008 - 2012 гг.»

1.Общие сведения о целевой программе

Основная цель программы -  повышение   уровня   освещенности   и    снижение потребления электроэнергии  в  системе  наружного освещения за счет  применения  более  экономичных источников  освещения  дорожно-уличной   сети   и придомовых территорий города Чкаловска.

Заказчиком Программы является Администрация города Чкаловска(далее администрация).

Реализацию Программы обеспечивали:                           
- МУП «Городское хозяйство» г.Чкаловска, ООО «Энергосервис» г.Балахна, ООО «БИМ».                          
Главным распорядителем бюджетных средств являлась администрация.                        Основными источниками финансирования мероприятий Программы определены средства:

- средства бюджета города Чкаловска в сумме 357  тыс. руб.,

2. Финансовое обеспечение Программы

Согласно решению городской Думы г. Чкаловска от 28.12.2009 N 98 "О бюджете города Чкаловска на 2010 год" (с изменениями, внесёнными решениями от 19.04.2010 г. № 15, от 31.05.2010 г. № 23, от 19.07.2010 г. №38, от 27.07.2010 г. №42, от 20.08.2010 г. №45, от 20.10.2010 г. №64, от 23.11.2010 г. №68, от 27.12.2010 г. №77) в бюджете города Чкаловска на 2010 год определено финансирование на реализацию данной программы в размере 357  тыс. руб.

Объем средств, предусмотренных бюджетной росписью на исполнение мероприятий Программы на 2010 г., соответствует постановлению городской Думы от 18.09.2007 N 25 "Об утверждении Программы по развитию наружного освещения города Чкаловска на период 2008 - 2012 гг." с учетом изменений и дополнений.

Согласно отчету об исполнении бюджета всего на реализацию мероприятий Программы было направлено  356,8 тыс. руб., или 99,9 % от ассигнований, предусмотренных на реализацию данной Программы.

3. Исполнение программных мероприятий в 2010 году.

На 2010 год были утверждены следующие программные мероприятия:

- Реконструкция и ремонт наружного освещения придомовой территории МКД,

- Реконструкция и ремонт наружного освещения уличной сети индивидуальной застройки,

- Реконструкция и ремонт наружного освещения улично-дорожной сети,

- Реконструкция и ремонт наружного освещения в городских парковых зонах (парк ул.Белинского),

- Реконструкция и ремонт наружного освещения, установка и монтаж наружного видеонаблюдения на пл. Чкалова.

В 2010 году за счет городского бюджета были осуществлены практически все запланированные мероприятия согласно оценке основных целевых индикаторов данной программы.

4. Оценка эффективности реализации программы.

Согласно проведенной оценке целевых индикаторов можно сделать вывод эффективности реализации данной программы, так как итоговая сводная оценка  в баллах составляет +6  баллов.

Оценка эффективности целевой программы

| Наименование целевой программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Обоснование причин положительной/ отрицательной динамики эффективности | Вывод об эффективности программы | Предложения по дальнейшей реализации целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Программа по развитию наружного освещения города Чкаловска на период 2008 - 2012 гг.» | +6 | Основной причиной положительной динамики эффективности программы явилось перевыполнение плановых показаний по реконструкции и ремонту наружного освещения придомовой территории, уличной сети индивидуальной застройки | Сводная оценка целевого индикатора в баллах имеет положительное значение, следовательно, в 2010 году программа реализована по планируемым мероприятиям полностью. | Продолжать осуществление программных мероприятий в 2011 году. |

Выводы и рекомендации:

1. Продолжать реализовывать программу в 2011 году.

2. В 2011 году исполнителям- координаторам программы осуществлять ежеквартальный контроль за исполнением программных мероприятий.

Начальник

финансово-экономического отдела                                         Н.С. Солдатенкова

исполнитель                                                                                 О.А. Самойленко