Городская Дума города Чкаловска

Чкаловского района  Нижегородской области

Р Е Ш Е Н И Е

31 мая 2010 года                                                                                 № 28

| Об утверждении отчёта о реализации Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории г. Чкаловска за 2009 год |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьёй 24 Устава города Чкаловска, постановлениями городской Думы г. Чкаловска от 22 мая 2007 г № 12 «Об утверждении положения о целевых программах развития города Чкаловска Чкаловского района Нижегородской области», от 26.10.2007 № 34 «Об утверждении Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории г. Чкаловска на 2007-2010гг.» (с изменениями, внесенными решением от 28.09.2009 года №76), городская Дума города Чкаловска решает:

1.	Утвердить  отчёт о реализации  Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории г. Чкаловска за 2009 год согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в Чкаловской центральной библиотеке.

3.	Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава города Чкаловска						Е. М. Сорокин

Начальник организационного отдела 	Начальник организационного отдела 	Обнародовано 31 мая 2010 года  18.00 час.

Н. Брик

31.05.2010

Утвержден

решением

городской Думы г. Чкаловска

от 31 мая 2010 года № 28

Отчёт о ходе выполнения программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города Чкаловска за 2009 год

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая часть | 1.Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории г. Чкаловска на 2007-2010гг. (с изменениями, внесенными решением от 28.09.2009 года №76), 2.Заказчик и разработчик Программы - администрация г. Чкаловска. 3.Цель Программы – обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Чкаловска, создание безопасных условий для жизни и здоровья населения города. 4.Задачи Программы: - повышение уровня противопожарной защиты объектов в городе Чкаловске, совершенствование организации профилактики пожаров. |
| 2 | Финансирование целевой Программы за отчетный период | В 2009 году на реализацию Программы предусматривалось финансирование из различных источников в размере 932,50 тыс. руб., в т.ч. из районного бюджета – 570,0 тыс. руб. (согласно целевой районной программе, утвержденной постановлением Земского собрания от 28.02.07г. № 19), из городского бюджета-113,5 тыс. руб., иных источников – 249 тыс. руб. В бюджете города на 2009г. на реализацию Программы было предусмотрено 114,0 тыс. руб., фактически профинансировано 109 тыс. руб. Процент исполнения – 95,6%. |
| 3 | Результаты хода выполнения мероприятий Программы за отчетный период | Выполнение программных мероприятий указаны в приложении № 1. |
| 4 | Механизм реализации Программы | Администрация города Чкаловска осуществляла финансовый контроль в части обеспечения правомерного, целевого, эффективного использования бюджетных средств; Городская дума города Чкаловска осуществляла следующие формы финансового контроля: предварительный контроль - в ходе обсуждения и утверждения проекта решения о бюджете и иных проектов решений по бюджетно-финансовым вопросам; текущий контроль - в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях комиссий; последующий контроль - в ходе рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета; Контроль за целевым использованием выделенных финансовых средств осуществлялся сектором казначейского исполнения местного бюджета Управлением финансов администрации Чкаловского района. |
| 5 | Оценка эффективности реализации Программы | 1.Активизация совместной деятельности администрации города, ОГПН по Чкаловскому району и ПЧ-117 в организации профилактики пожаров, проведении противопожарной пропаганды среди населения города, привлечение старших по улице частного сектора в части распространения памяток о соблюдении правил пожарной безопасности и соблюдении правил санитарного содержания прилегающих к домовладениям территорий привели к росту активности населения в решении вопросов пожарной безопасности собственного имущества. 2. Мероприятия по благоустройству и санитарному содержанию территории города, ликвидация стихийных свалок и своевременная уборка мусора и сухой растительности сократили количество поджогов и самопроизвольных возгораний на территории города. 3. В 2009 г. увеличилось количество объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных средствами АПС и систем оповещения людей о пожаре, что сказалось на повышении уровня противопожарной защиты учреждений и организаций города. 4. Принимая во внимание, что основные запланированные программные мероприятия выполнены практически в полном объеме, а также были реализованы дополнительные мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности городского поселения, то можно говорить о получении положительных результатов поставленных целей и задач. Сопоставляя статистику количества пожаров на территории г. Чкаловска в 2009г. по отношению к 2008г., то в 2009 г.произошло их снижение. Если в 2008г. было 33 пожара, то в 2009г.-29 пожаров. |
| 6 | Выводы и предложения | За отчетный период основные программные мероприятия выполнены практически в полном объеме, достигнуты позитивные результаты, которые в 2010г. необходимо закрепить и принять меры к дальнейшему развитию. Учитывая ограниченность бюджетных средств и недостаточный объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2010г. необходимо: 1)продолжить работу среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности в многоквартирных и частных домах, 2)в 2010 г. основным направлением работы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города выбрать мероприятия, связанные с улучшением работы городской водопроводной сети, ремонтом пожарных гидрантов и обозначением их местонахождения. 3) при разработке производственных и (или) инвестиционных программ на объектах коммунального комплекса, осуществляющих поставку водоснабжения населению и социально-бытовым объектам города включить мероприятия с соответствующим финансированием на установку новых образцов пожарных гидрантов при строительстве новых и реконструкции старых водопроводных сетей. |

Глава администрации

города Чкаловска                                                                                              С.А. Бутылкин

|  | Приложение 1 к отчёту о реализации Программы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории г. Чкаловска за 2009 год |
| --- | --- |

Реализация плана основных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории г. Чкаловска в 2009 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Кто привлекался | Объем и виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечение города дорогами с твердым покрытием (кв. Жукова, пер. Мичурина) | Прочие источники | МУП «Городское хозяйство», ОАО «Чкаловское ДРСУ» | - Отремонтированы ул. Суворова и ул. Космонавтов щебнем, - асфальтирование ул. Ленина, -осуществлялся текущий ямочный ремонт дорог. |
| 2 | Обеспечение города сетями наружного водопровода, замена ветхих сетей с установкой на них пожарных гидрантов (кв. Жукова, пер. Мичурина) | Бюджет организаций | ООО «Водоканал» | - замена ветхих сетей 363 м.п. |
| 3 | Установка новых пожарных гидрантов | Бюджет организаций | ООО «СМУ 77» | Установлен пожарный гидрант в районе ДК им. В.П. Чкалова |
| 4 | Установка новых пожарных гидрантов в городе | Бюджет города Чкаловска | Администрация города Чкаловска | Установлены пожарные гидранты в количестве 4 шт. По адресам: ул. Пушкина, 47, ул. Пушкина, 49, ул. Матросова, д.25, перекресток ул. Ломоносова и пер. Зеленый |
| 5 | Ремонт пожарных гидрантов | Бюджет города Чкаловска | Администрация города Чкаловска | Осуществлен ремонт 30-ти пожарных гидрантов на территории города |
| 6 | Оборудование естественных водоемов для целей пожаротушения | Бюджет города Чкаловска | Администрация города Чкаловска | Оборудовано 2 естественных водоема |
| 7 | Оборудование пожарных гидрантов и водоемов указателями | Бюджет города Чкаловска | Администрация города Чкаловска | Установлены указатели в количестве 54 шт. |
| 8 | Противопожарная пропаганда и информирование населения о принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности | Бюджет города Чкаловска | Администрация города Чкаловска | Проводилась пропаганда и информирование населения через СМИ |
| 9 | Издание и распространение рекламной продукции | Бюджет города Чкаловска | Администрация города Чкаловска | Силами администрации города Чкаловска размножалась и распространялась рекламная продукция |
| 10 | Ремонт оголовков 5 колодцев | Бюджет города Чкаловска | Администрация города Чкаловска | Произведен ремонт оголовков 5 колодцев |
| 11 | Содержание и профилактическое обслуживание гидрантов | Бюджет города Чкаловска | Администрация города Чкаловска | Заключен договор на Содержание и профилактическое обслуживание гидрантов с ООО «Водоканал» |